- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2012 гг.»

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений Кайбицкого муниципального района на 2010-2012 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон РФ «Об образовании», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2007 №721 «О введении нормативного финансирования общеобразовательных учреждений Республики Татарстан», Закон РТ от 26.12.2009 №69-ЗРТ «Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан на 2010 год», Соглашение об обеспечении реализации принципа нормативного финансирования общеобразовательных учреждений между Министерством образования и науки Республики Татарстан и органами местного самоуправления и образовательными учреждениями |
| Цели программы | - предоставление доступного образования, соответствующего государственным стандартам; - повышение доступности услуг по содержанию и образованию учащихся и обеспечение качества образования; - развитие гибкой многофункциональной сети образовательных учреждений; |
| Задачи программы | Реализация соглашения между Министерством образования и науки Республики Татарстан, муниципальным районом и образовательными учреждениями, обеспечивающего введение нормативного принципа финансирования общеобразовательных учреждений, включающая решение следующих задач: - выявление проблем оптимизации сети общеобразовательных учреждений; -обеспечение комплексного подхода к проблеме развития сети в контексте системных преобразований модернизации образования; - обеспечение доступа учащихся сельских школ к качественным знаниям за счет использования транспортных схем доставки учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы с учреждениями дошкольного, дополнительного профессионального образования. |
| Заказчик программы | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Разработчик программы | Отдел образования Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители программы | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, Отдел образования Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, образовательные учреждения Кайбицкого муниципального района республики Татарстан |
| Этапы реализации программы: |  |
| 1 этап – IV квартал 2010 года | - исследование социального запроса на развитие сети общеобразовательных учреждений; - разработка новой структуры сети общеобразовательных учреждений; - разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального уровня по модернизации сети общеобразовательных учреждений |
| 2 этап - 2011-2012 гг. | - практическая реализация программных изменений сети общеобразовательных учреждений; - корректировка программы в случае выявления непредвиденных ситуаций; - оптимизация сетевого взаимодействия структурных единиц новой образовательной системы района |
| Ожидаемые результаты | - повышение качества образования; - создание оптимальной структуры сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающей полный спектр образовательных услуг, в пределах территориальной доступности; - переход от сметного финансирования к нормативному |
| Контроль и отчетность по программе | Ведение мониторинга, промежуточный контроль, предоставление ежеквартального отчета о ходе реализации Программы осуществляется Министерством образования и науки Республики Татарстан |

- Основание для разработки Программы

- Разработка данной программы определяет стратегию развития муниципальной образовательной системы и продиктована необходимостью реализации комплексного проекта модернизации образования на территории Кайбицкого муниципального района.

- Основанием  для разработки Программы являются: Закон РФ «Об образовании», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2007 №721 «О введении нормативного финансирования общеобразовательных учреждений Республики Татарстан», Закон РТ от 26.12.2009 №69-ЗРТ «Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан на 2010 год»,  Соглашение об обеспечении реализации принципа нормативного финансирования общеобразовательных учреждений между Министерством образования и науки Республики Татарстан и органами местного самоуправления и образовательными учреждениями.

- Состояние  и  основные проблемы системы образования

- Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан

Основной целью муниципальной системы образования Кайбицкого района является предоставление гражданам общедоступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учетом приоритетных направлений развития образования.

Достижение этой цели возможно лишь путем комплексных системных преобразований, направленных на построение целостного и эффективного образовательного пространства.

Осуществление развития сети общеобразовательных учреждений базируется на:

- реализации политики, направленной на получение всеми гражданами полноценного качественного  бесплатного  начального, основного и среднего образования независимо от места проживания.

Развитие сети общеобразовательных учреждений в районе будет проводиться по следующим направлениям:

- создание сети базовых сельских школ, обеспечивающих более высокое качество знаний обучающихся;

- создание комплексов, объединяющих общеобразовательные учреждения с объектами социальной сферы, расположенными в сельской местности;

- обеспечение транспортной доступности.

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, качественного дошкольного и дополнительного образования в районе функционируют  16 средних, 2 основные, 14 начальных общеобразовательных школ с охватом 1880  учащихся. Из них 17 школ с татарским, 14 – с русским,  1- с русско-татарским языком обучения, Центр внешкольной работы «ЭКО» (1380 учащихся)

- Характеристика существующей сети общеобразовательных учреждений в целом по Кайбицкому муниципальному району

| Наименование показателя | 2009-2010 учебный год | 2010-2011 учебный год |
| --- | --- | --- |
| Численность образовательных учреждений, всего, в том числе: |  |  |
| начальных школ | 14 | 14 |
| основных школ | 2 | 2 |
| средних школ | 16 | 16 |
| учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 19 | 19 |
| Количество класс-комплектов, всего, в том числе |  |  |
| по городу | - | - |
| 1по селу | 211 | 208 |
| Средняя наполняемость всего, в том числе |  |  |
| по городу |  |  |
| по селу | 9,28 | 9,04 |
| Количество тарифицированных часов / педагогических ставок |  |  |
| Численность работающих, всего, в том числе | 535 (22с) | 527(16с.) |
| педагогические работники | 304 (22 с.) | 296 (16 с.) |
| Административные, в т.ч. участвующие непосредственно в учебном процессе | 55 | 55 |
| технические работники | 174 | 172 |
| учебно-вспомогательный персонал, в т.ч. участвующий непосредственно в учебном процессе | 2 | 4 |

- Средняя наполняемость в классах школ (человек)

| Классы | 2008 / 2009 учебный год | 2009 / 2010 учебный год | 2010 / 2011 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 классы | 8,13 | 8,26 | 7,9 |
| 5 – 9 классы | 10,35 | 10,07 | 9,82 |
| 10 – 11 классы | 8,55 | 9,64 | 9,77 |
| Всего | 9,18 | 9,28 | 9,04 |

Для нашего района характерно преобладание малокомплектных школ.

Снижение числа обучающихся и задачи повышения экономической эффективности деятельности системы образования влекут за собой ликвидацию и реорганизацию малочисленных школ.

Процесс реструктуризации  ОУ.

| ОУ | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ООШ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| НОШ | 18 | 15 | 13 | 13 |
| ДОУ | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Начальная школа-детский сад | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 57 | 54 | 51 | 51 |

- В образовательных учреждениях в 2010-2011 учебном году обучается 1880 учащихся, что на  79 меньше, чем в 2009-2010 учебном году. Данная тенденция в  будущем увеличится, так как рождаемость детей: 2004 г. -  146 чел., 2005 г. - 137 чел., 2006 г. - 148 чел., 2007 г. – 166  чел., 2008 год -157 чел.,2009 год – 139.  
Снижение ученического контингента отражается в уменьшении количества классов: 2007-2008 уч. г. - 224 класса,  2008-2009 уч. г. -  213 классов, 2009-2010 год – 211 классов.

- За последние пять лет закрыты   5  начальных общеобразовательных  школ:

- - Постановлением руководителя Исполнительного комитета №257 от  10 сентября 2008 года закрыты Афанасьевская нош, Каргалинская нош, Корноуховская нош;

- - Постановлением руководителя Исполнительного комитета №238 от  9  сентября 2009 года закрыты Кулабердинская нош, Салтыгановская нош.

- Прогноз численности учащихся приводит к необходимости дальнейшей реструктуризации сети школ. 
   Средняя наполняемость классов составляет 9,03  ученика, отклонение от нормативного показателя в целом по району составляет 35,5 %. Данный показатель достигнут только тремя  школами (Больше-Кайбицкая сош (15,5), Большеподберезинская сош им. А.Е.Кошкина(15) , Федоровская сош им. Е.Г.Тутаева 15,45). Наибольшее отклонение отмечается у Ульянковской сош (5,25  %), Русаковской сош  (5,4 %) , Надеждинской сош им. В.Р.Платонова  (6 %) 
    В среднем на 1 учителя приходится 6,54  учащегося (отклонение – 27,3%),  на 1 работающего – 3,56  учеников (отклонение - %).

- Показатели: общая площадь и учебная площадь на 1 учащегося. 
По данным показателям отмечаются наибольшие отклонения от нормы. По району на 1 ученика приходится 14,77  кв. м общей площади (превышение норматива в 1,9 раза) и 6,56  кв. м учебной площади (превышение в 2,6 раза). 
Показатель: расходы на 1 учащегося. 
На 2010 год для Кайбицкого района установлен норматив по расходам на 1 учащегося в размере 34,6 тыс. руб. По РТ  - 41,8.

- Показатель: количество старшеклассников в расчете на 1 СОШ. 
На 01.09.2010  в школах района обучалось 318  старшеклассников : 176  чел. - 10-й класс, 142  чел. - 11-й класс. В среднем на одно учреждение приходится 9,46 чел.  
Проведенный анализ фактического состояния системы образования района, сопоставление целевых показателей с достигнутыми позволяют сделать следующие выводы: 
1. Отмечается избыточное количество средних школ: среднее количество учащихся 10-11-х классов на одну школу – 9,46  человек; 
2. Избыточно количество педагогов: на одного учителя приходится по 6,54  ученика при плане - 9. 
3. В составе коллективов школ преобладают административные работники и обслуживающий персонал: на 1 работающего приходится 3,56 ученика. 
4. 87,5 % ОУ не укладываются в нормативы по ФОТ. 
5. Выше норматива количество общей площади на одного учащегося - 14,77кв. м (норма - 7,5 кв. м). 
6. Выше норматива площади учебных аудиторий – 6,56 кв. м (норма - 2,5 кв. м).

- Прогноз изменения контингента учащихся и средней наполняемости приведен в таблицах.

Таблица– Прогноз развития сети и контингента учащихся общего образования

| - Учреждения общего образования | - 2010/2011 |  |  | - 2011/2012 |  |  | - 2012/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - количество школ | - количество учащихся | - средняя наполняемость | - количество школ | - количество - учащихся | - средняя наполня- - емость | - количество школ | - количество - учащихся | - средняя наполняемость |
| - Всего, в том числе: | - 32 | - 1880 | - 9,03 | - 25 | - 1877 | - 10,54 | - 23 | - 1849 | - 11,41 |
| - начальные | - 14 | - 133 | - 5,54 | - 9 | - 324 | - 16,2 | - 10 | - 166 | - 6,64 |
| - основные | - 2 | - 106 | - 6,62 | - 8 | - 404 | - 6,6 | - 5 | - 281 | - 7,02 |
| - средние | - 16 | - 1641 | - 9,76 | - 8 | - 1149 | - 11,84 | - 8 | - 1402 | - 14,45 |

- Таблица  – Прогноз средней наполняемости в классах сельских школ (человек)

| Классы | 2009 / 2010 учебный год | 2010 / 2011 учебный год | 2011 / 2012 учебный год | 2012 / 2013 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 классы | 8,26 | 7,9 | 8,15 | 7,4 |
| 5 - 9 классы | 10,07 | 9,82 | 12,62 | 12,32 |
| 10 - 11 классы | 9,64 | 9,77 | 19,44 | 22,2 |
| Всего: | 9,28 | 9,04 | 11,59 | 11,41 |

В учреждениях образования Кайбицкого муниципального  района  трудятся  296 педагогических работников и 55 административных работников, участвующих непосредственно в учебном процессе, 172 технических работника и 4 учебно-вспомогательных персонала, участвующих непосредственно в учебном процессе. Характеристика общеобразовательных учреждений в разрезе школ представлена в таблице №1 приложения 1.

Из числа педагогических работников имеют категории:

- высшую - 35 чел.

-  первую– 166 чел.

- вторую  -117 чел.

- без категорий – 35 чел.

Из числа педагогических работников имеют образование высшее – 255 чел., средне-специальное- 96)

В системе образования работают 8,4 % педагогов пенсионного возраста.

В соответствии с реализуемой в районе целевой программой «Кадры» уделяется внимание курсовой подготовке педагогических и управленческих кадров, которая осуществляется на основе заявок ОУ, по результатам анкетирования педагогических работников, в соответствии с их профессиональными потребностями.

В кадровом обеспечении образовательных учреждений имеются проблемы:

- преподавание отдельных дисциплин в ОУ осуществляется учителями, не имеющими соответствующего педагогического образования и не прошедшими курсовую подготовку;

- не во всех ОУ выполняется норматив по уровню высшего образования;

- не во всех ОУ выполняется норматив по уровню квалификации педагогических работников.

Демографический  прогноз численности детей в возрасте  от  0 до  17  лет  включительно в муниципальном  образовании показывает, что численность обучающихся  постепенно снижается.

Таким  образом, для достижения целевых показателей, определенных региональным комплексным проектом модернизации образования, необходимы серьезные изменения сети образовательных учреждений района

- Перечень мероприятий реализации Программы и ожидаемые результаты.

- Программа рассчитана на 2010-2012  годы.

- Заказчиком-координатором Программы является Министерство образования и науки Республики Татарстан. Исполнителями  Программы являются Исполнительный  комитет  Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, отдел  образования  Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, образовательные учреждения Кайбицкого муниципального района республики Татарстан

- Цели Программы:

- предоставление доступного образования,  соответствующего государственным стандартам;

- повышение доступности услуг по содержанию и образованию учащихся и обеспечение качества образования;

- развитие гибкой многофункциональной сети  образовательных учреждений;
      Задачи Программы: 
 Реализация соглашения между Министерством образования и науки Республики Татарстан, муниципальным районом и образовательными учреждениями, обеспечивающего введение нормативного принципа финансирования общеобразовательных учреждений, включающая решение следующих задач:

- выявление проблем оптимизации сети общеобразовательных учреждений;

-обеспечение комплексного подхода к проблеме развития сети в контексте системных   преобразований модернизации образования;

- обеспечение доступа учащихся сельских школ к качественным знаниям за счет использования  транспортных схем доставки учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы  с учреждениями дошкольного, дополнительного  профессионального образования.

Этапы реализации Программы:

1 этап – IV квартал 2010 года

- исследование социального запроса на развитие сети общеобразовательных учреждений;

- разработка новой структуры сети  общеобразовательных учреждений;

- разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального уровня по модернизации сети  общеобразовательных учреждений

2 этап - 2011-2012 гг.

- практическая реализация программных изменений сети общеобразовательных учреждений;

- корректировка программы в случае выявления непредвиденных ситуаций;

- оптимизация сетевого взаимодействия  структурных единиц новой образовательной  системы района

- Реализация целей и задач Программы возможна путем осуществления комплекса мер организационно-правового, финансово-экономического, кадрового характера, привлечения средств из регионального,  местного (муниципального) бюджетов и внебюджетных источников. Основные мероприятия,  направленные на выполнение программы:

- 1. оптимизация соотношения численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, прочих педагогических работников, не осуществляющих педагогический процесс) к численности учителей образовательных учреждений;

- 2. доведение  учебной нагрузки педагогов до нормативной;

- 3. трудоустройство высвобождающегося педагогического персонала не пенсионного возраста, в связи с закрытием общеобразовательных учреждений

- 4. введение практики сетевых учителей;

- 5. увеличение наполняемости классов;

- 6. анализ демографической ситуации для прогноза численности учащихся;

- 7. оптимизация схемы движения школьных автобусов;

- 8. использование образовательными учреждениями свободных площадей;

- 9. энергосбережение и др.

- 10.  сокращение неэффективных расходов (возможность и целесообразность аутсорсинга, совместное использование вспомогательного и обслуживающего персонала с другими учреждениями,  предприятиями и органами местного самоуправления).

Анализ учебной нагрузки педагогов  малокомплектных школ позволяет сделать вывод об актуальной проблеме – «многопрофильность» преподаваемых предметов одним педагогом, что отрицательно влияет на качество  предоставляемых образовательных услуг.

Таким образом мероприятия по реорганизации и оптимизации образовательных учреждений не решали  задачи доступности, эффективности, качества образовательных услуг, что обусловило возможность формирования проблем в развитии муниципальной системы образования:

- малочисленность учащихся старших классов в большинстве  школ и невозможность создания ресурсов для организации профильного обучения как средства индивидуализации образовательного процесса в каждой школе, затрудняет решение данной задачи

- в силу малочисленности учащихся  большинства  средних школ учителя, работающие в них, вынужденно преподают несколько предметов, что зачастую делает невозможным качественную реализации базисного учебного плана

- На 1 августа  2011 году предстоит:

- - Реорганизация 6 школ (Муралинской, Бурундуковской, Маломеминской, Ульянковской , Чечкабской , Кушманской) средних школ в основную;

- - Реорганизация Багаевской, Молькеевской средних школ в начальную;

- -  Закрытие Буртасской, Шушерминской, М.Подберезинской, Араслановской , Баймурзинской, П.Буинской начальных общеобразовательных школ.

- В 2012  году продолжится как функционирование реорганизованных образовательных учреждений, так и дальнейшее развитие сети:

- - Реорганизация Муралинской, Чечкабской , Ульянковской основных школ в начальные .

- - Закрытие Куш-Кульской, Турминской начальных школ.

- В 2012 году сеть образовательных учреждений района будет выглядеть следующим образом:

|  | До реорганизации 2010г | После реорганизации первый шаг | После реорганизации второй шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность общеобразовательных учреждений, всего / в них детей | 32/1880 | 25/1880 | 23/1880 |
| в том числе: |  |  |  |
| начальных школ | 13 | 8 | 10 |
| основных школ | 2 | 8 | 5 |
| средних школ | 16 | 8 | 8 |
| учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1 | 1 | 0 |
| Количество класс-комплектов, всего. | 208 | 180 | 162 |
| Средняя наполняемость классов, всего. | 9,04 | 10,44 | 11,6 |
| Количество тарифицированных часов/ педагогических ставок | 5843/316 | 5193/276 | 4563/241 |
| Численность работающих, всего, в т.ч. | 527 | 460 | 395 |
| педагогические работники | 296 | 256 | 221 |
| административные | 55 | 49 | 40 |
| тех.работники | 172 | 151 | 131 |
| учебно-вспомогательный персонал | 4 | 4 | 3 |
| Средняя заработная плата работающих | 8661 | 8710 | 8759 |
| Средняя заработная плата учителей | 9972 | 10012 | 10012 |

- В рамках реализуемой республиканской программы «Школьный автобус» ,,,,,,,,, муниципальному району было выделено столько автобусов такой-то марки. Из 18 школ в 4 школах имеются школьные автобусы (22 %) .

- Маршруты движения автобусов согласованы с ГИБДД, разработаны и утверждены графики движения школьных автобусов, обеспечены условия для предрейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов (заключены договоры с сельскими медицинскими амбулаториями).

- Работа по оснащению школ транспортом будет  продолжена  в 2010-2012 годах, планируется приобретение еще 5 автобусов.  Информация о планируемых к открытию маршрутов и их описание (расстояние между пунктами остановок, нулевой пробег и т.д.) представлена в таблице №2 приложения 1.

Сокращение неэффективных расходов за счет передачи обслуживающего персонала на аутсорсинг в специализированные организации, эффективного использования площадей как освобождаемых в процессе оптимизации, так и используемых в настоящее время, проведения мероприятий по энергоэффективности. Информация по использованию высвобождающихся площадей после реорганизации/закрытии школы в таблице №3 приложения 1.

Одним из направлений снижения затрат на коммунальные услуги является установка приборов учета коммунальных услуг. В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, должны быть завершены до 1 января 2013 г.  В общеобразовательных учреждениях Кайбицкого муниципального района будут установлены приборы учета тепловой энергии и водоснабжения.

- В ходе реализации Программы заказчик (Министерство образования и науки РТ ) обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, а также координацию совместных действий структурных подразделений Кайбицкого муниципального района, заинтересованных организаций и лиц.

- Координацию и контроль реализации Программы осуществляет заместитель руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, курирующий вопросы образования.

Ожидаемые результаты Программы:

- повышение качества образования;

- создание оптимальной структуры сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающей полный спектр  образовательных услуг, в пределах  территориальной доступности;

- - переход от сметного финансирования к нормативному.

Результаты оптимизации сети общеобразовательных учреждений

| Наименование образовательного учреждения | Компенсация, тыс.руб | Мероприятия, направленные на сокращение компенсации | Экономический эффект, тыс. руб (сокращение компенсации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Б.Кайбицкая СОШ | 2168,1 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Федоровская СОШ | 671,8 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Б.Подберезинская СОШ | 1205,2 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Ульянковская СОШ | 583,6 | в 2011г реорганиз в основную школу сокращение 3 ст пед перс , в 2012 реорганиз в начальную школу сокращение 10 ст пед перс, 5 ставок техн перс (в школе есть дет сад) |  | 487,2 | 2020,1 |
| М.Меминская СОШ | 583,9 | реорганиз в основ школу: сокращение 3 ставки пед перс (с ноября 2010г перевод детс сада в здание школы) |  | 494,1 |  |
| Старотябердинская СОШ | 449,0 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Молькеевская СОШ | 482,7 | реорганиз в начальную школу: сокращение 11 ст пед перс, 4ставки техн перс |  | 2104,7 |  |
| Хозесановск СОШ | 630,3 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Чутеевская СОШ | 632,2 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Берлибашская ООШ | 707,0 | базовая школа |  |  |  |
| Б.Русаковская СОШ | 1210,4 | базовая школа, увеличение контингента учащихся |  |  |  |
| Муралинская СОШ | 675,0 | в 2011г реорганиз в основную школу сокращение 3 ст пед перс , в 2012 реорганиз в начальную школу сокращение 7 ст пед перс, 4 ставок техн перс (в школе есть дет сад) |  | 480,5 | 1459,6 |
| Кушманская СОШ | 694,4 | реорганиз в основ школу: сокращение 4 ставки пед перс (в школе есть детсад) |  | 694,4 |  |
| Чечкабская СОШ | 636,1 | в 2011г реорганиз в основную школу сокращение 4 ст пед перс , в 2012 реорганиз в начальную школу сокращение 6 ст пед перс, 4 ставок техн перс (в школе есть дет сад) |  | 636,1 | 1303,8 |
| Багаевская СОШ | 498,1 | реорганиз в начальную школу: сокращение 11 ставки пед перс, 4 ставки тех перс (в школе есть детсад) |  | 2114,7 |  |
| Бурундуковская СОШ | 513,8 | реорганиз в основ школу: сокращение 4 ставки пед перс (в школе есть детсад) |  | 641,5 |  |
| Надеждинская СОШ | 424,7 | базовая школа |  |  |  |
| Кулангинская ООШ | 603,2 | базовая школа |  |  |  |
| Араслановская НОШ | 112,6 | закрытие школы: 2 ставки пед перс, 1,25 ставки техн перс, комм.усл: эл/энер |  | 573,6 |  |
| Баймурзинская НОШ | 159,4 | закрытие школы: 2 ставки пед перс, 2 ст техн перс, комм.услуги: эл/энер,уголь |  | 613,6 |  |
| Буртасская НОШ | 158,9 | закрытие школы: 1 ставки пед перс, 2 ст техн перс, комм.услуги: эл/энер,уголь |  | 430,4 |  |
| Б.Тябердинская НОШ | 118,3 |  |  |  |  |
| М.Подберезинс НОШ | 119,1 | закрытие школы: 1 ставка учителя, 1,5 ст тех перс, коммун.услуги: эл/энер,уголь |  | 326,9 |  |
| М.Берлибашск НОШ | 32,7 |  |  |  |  |
| М.Кайбицкая НОШ | 133,6 |  |  |  |  |
| Плетеневская НОШ | 99,7 |  |  |  |  |
| П.Буинская НОШ | 127,3 | закрытие школы: 1 ставка учителя, 1,5 ст тех перс, коммун.услуги: эл/энер,уголь |  | 567,0 |  |
| Р.Эбалаковская НОШ | 147,6 |  |  |  |  |
| Турминская НОШ | 193,3 | закрытие школы, остается дет.сад сокращение 2 ставок пед перс |  |  | 687,1 |
| Шушерминская НОШ | 71,9 | закрытие школы: 2 ставки пед перс, 1 ст тех перс, комм.услуги: эл/энер, газ |  | 582,1 |  |
| Куш-кульская НОШ | 137,0 | закрытие школы: 1 ставка учителя, 1,5 ст тех перс, комм.услуги: эл/энер,уголь |  |  | 389,6 |
| Бушанчинская НОШ | 31,2 | закрытие школы: 2 ставки пед перс, 1 ст тех перс, комм.услуги: эл/энер |  | 523,1 |  |
|  | 15012,1 |  |  | 11269,9 | 5860,2 |

- Экономических эффект после проведенных мероприятий составит 2011 год в сумме 11269,9 тыс.руб.( в год), 2012 год в сумме 5860,2 тыс. руб. (в год) за счет высвобождения штатных единиц работников общеобразовательных учреждений и сокращения расходов на содержание зданий и сооружений. За два года экономический эффект от реализуемых мероприятий составит 100%. Сумма отклонения фактического объема финансового обеспечения от нормативного объема финансового обеспечения обозначенная соглашением между муниципальным районом и Министерством образования и науки РТ составляет 15 012 050,73 руб., в т.ч. расходы на связь, медицинский осмотр педагогических работников и перевозку детей 1 661 000 руб. Входе реализации программы планируется дополнить мероприятия по оптимизации и подкорректировать их экономический эффект.

- Индикаторы оценки результатов реализации мероприятий Программы.

Кайбицкого района Республики Татарстан на 2011 - 2012 годы

|  |  | - 2010 год (факт/норма) | - 2011 год (факт/норма) | - 2012 год (факт/норма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Доведение численности до нормативного значения численности: |  |  |  |
|  | - соотношение фактического количества педагогического персонала к нормативному значению, % | 129,70 | 114,85 | 100,00 |
|  | - соотношение фактического количества административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, прочих педагогических работников, не осуществляющих педагогический процесс, к нормативному значению % | 102,22 | 101,11 | 100,00 |
|  | - соотношение прочего обслуживающего персонала к нормативному значению, % | 269,71 | 184,85 | 100,00 |
| - 2. | - наполняемость классов, чел. |  |  |  |
|  | - село | - 9 | - 10 | - 11,6 |
| - 3 | - соотношение трудоустроенного педагогического персонала к количеству высвобожденного педагогического персонала не пенсионного возраста, % | - 0% | 0% | - 0% |
| - 4. | - обеспеченность приборами учета коммунальных услуг, % | - 100% | - 100% | - 100% |
| - 5. | - соотношение объема сметного финансирования к нормативному объему финансирования, % | - 125% | - 108,3% | - 100% |

- Приложение 1

- Таблица 1 – Основные характеристики общеобразовательного учреждения 2010-2011учебныйгод

| - № п/п | - Наименование общеобразовательного учреждения | - Количество класс-комплектов | - Количество учащихся, чел | - Наполняемость | - Обеспеченность площади на одного учащегося, кв. м. |  | - Численность персонала, в том числе |  |  |  | - Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - педагогического, чел | - административно-управленческого, чел. | - прочего, чел |  | - сметное, руб. | - нормативное, руб. | - компенсация, руб. |
| - 1 | ## Муниципальное образовательное учреждение Больше-Кайбицкая средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 22 | - 342 | - 15,55 | - 10,07 | - 33 |  | - 4 | - 12 | - 9542346,99 |  | - 9656676,79 | - 2168092,21 |
| - 2 | Муниципальное образовательное учреждение «Чутеевская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 11 | - 125 | - 11,36 | - 15,46 | - 16 |  | - 3 | - 8 | - 4370053,00 |  | - 4009815,57 | - 632174,43 |
| - 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Старотябердинская средняя общеобразовательная школа имени М.К. Кузьмина» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 11 | - 105 | - 9,55 | - 18,78 | - 17 |  | - 3 | - 8 | - 4310861,00 |  | - 3652243,54 | - 448987,46 |
| - 4 | Муниципальное образовательное учреждение «Молькеевская общеобразовательная средняя школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 9 | - 99 | - 11 | - 10,81 | - 13 |  | - 3 | - 8 | - 3159097,00 |  | - 3207915,34 | - 482725,66 |
| - 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хозесановская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 11 | - 99 | - 9 | - 10,22 | - 15 |  | - 3 | - 8 | - 4247104,56 |  | - 2810936,10 | - 630276,9 |
| - 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеподберезинская средняя общеобразовательная школа имени Андрея Евдокимовича Кошкина Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 11 | - 165 | - 15 | - 12,31 | - 20 |  | - 3 | - 12 | - 5567297,00 |  | - 5128725,11 | - 1205196,89 |
| - 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Надеждинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера орденов Славы В.Р. Платонова Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 9 | - 54 | - 6 | - 28,89 | - 10 |  | - 3 | - 7 | - 3256311,83 |  | - 1862213,04 | - 424724,96 |
| - 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульянковская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 8 | - 42 | - 5,25 | - 42,79 | - 12 |  | - 3 | - 9 | - 3456985,85 |  | - 1989897,21 | - 583583,79 |
| - 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Чечкабская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 11 | - 62 | - 5,64 | - 17,62 | - 16 |  | - 3 | - 7 | - 3427389,91 |  | - 1919253,06 | - 636154,94 |
| - 10 | ## Муниципальное общеобразовательное учреждение «Берлибашская основная общеобразовательная школа» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 7 | - 39 | - 5,6 | - 12,79 | - 11 |  | - 3 | - 8 | - 2543718,50 |  | - 1365873,11 | - 706998,39 |
| - 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Багаевская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 9 | - 56 | - 6,22 | - 16,3 | - 12 |  | - 3 | - 7 | - 3100256,66 |  | - 1815464,23 | - 498084,77 |
| - 12 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кушманская средняя общеобразовательная школа имени Абрара Сагиди» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 11 | - 101 | - 9,18 | - 8,25 | - 16 |  | - 3 | - 7 | - 3853604,31 |  | - 2933867,92 | - 694447,08 |
| - 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Муралинская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого района Республики Татарстан» | - 8 | - 51 | - 6,38 | - 18,83 | - 9 |  | - 3 | - 8 | - 3143009,26 |  | - 1723384,82 | - 694960,18 |
| - 14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя общеобразовательная школа имени Евгения Геннадиевича Тутаева Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 11 | - 170 | - 15,45 | - 13,93 | - 19 |  | - 3 | - 11 | - 4606452,00 |  | - 4527056,20 | - 671808,8 |
| - 15 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бурундуковская средняя общеобразовательная школа имени Р.Калимуллина» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 8 | - 56 | - 7 | - 19,88 | - 14 |  | - 3 | - 7 | - 3209821,00 |  | - 2243963,81 | - 513850,19 |
| - 16 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Маломеминская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 8 | - 60 | - 7,5 | - 17,14 | - 13 |  | - 3 | - 6 | - 3414271,31 |  | - 2587689,96 | - 583890,04 |
| - 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Больше-Русаковская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 10 | - 54 | - 5,4 | - 20,72 | - 12 |  | - 3 | - 9 | - 4080253,07 |  | - 1865834,85 | - 1210359,15 |
| - 18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кулангинская основная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 9 | - 67 | - 7,4 | - 14,44 | - 13 |  | - 3 | - 6 | - 3098516,25 |  | - 1819380,72 | - 603182,28 |
| - 19 | Муниципальное образовательное учреждение Большетябердинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 3 | - 26 | - 8,67 | - 4,61 | - 4 |  | - - | - 1 | - 728506,00 |  | - 631000,09 | - 118316,91 |
| - 20 | Муниципальное образовательное учреждение Баймурзинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 2 | - 13 | - 6,5 | - 10,07 | - 2 |  | - - | - 2 | - 555374,00 |  | - 432315,22 | - 159424,78 |
| - 21 | Муниципальное образовательное учреждение Полево-Буинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 2 | - 10 | - 5 | - 5,35 | - 2 |  | - - | - 2 | - 330444,00 |  | - 221897,51 | - 127278,49 |
| - 22 | Муниципальное образовательное учреждение Куш-Кульская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 1 | - 5 | - 5 | - 21,58 | - 1 |  | - - | - 2 | - 353488,50 |  | - 232652,32 | - 137026,18 |
| - 23 | Муниципальное образовательное учреждение «Турминская начальная школа – детский сад Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 2 | - 6 | - 3 | - 50,88 | - 2 |  | - - | - 4 | - 668609,00 |  | - 524855,65 | - 193275,35 |
| - 24 | Муниципальное образовательное учреждение Мало Подберезинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 1 | - 4 | - 4 | - 29,55 | - 1 |  | - - | - 2 | - 335097,00 |  | - 242794,77 | - 119065,23 |
| - 25 | Муниципальное образовательное учреждение «Плетеневская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан » | - 1 | - 3 | - 3 | - 30,96 | - 1 |  | - - | - 1 | - 299058,00 |  | - 215728,82 | - 99697,18 |
| - 26 | Муниципальное образовательное учреждение Мало Кайбицкая начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 2 | - 13 | - 6,5 | - 13,17 | - 3 |  | - - | - 3 | - 765004,00 |  | - 399935,02 | - 133589,98 |
| - 27 | Муниципальное образовательное учреждение «Русско-Эбалаковская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 2 | - 12 | - 6 | - 6,15 | - 1 |  | - - | - 2 | - 396271,00 |  | - 411160,53 | - 147600,47 |
| - 28 | Муниципальное образовательное учреждение М.Берлибашская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 1 | - 8 | - 8 | - 6,41 | - 1 |  | - - | - 1 | - 258081,00 |  | - 394559,42 | - 32683,58 |
| - 29 | Муниципальное образовательное учреждение «Араслановская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан » | - 2 | - 9 | - 4,5 | - 13,53 | - 2 |  | - - | - 2 | - 532593 |  | - 425948,64 | - 112557,36 |
| - 30 | Муниципальное образовательное учреждение Шушерминская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 2 | - 9 | - 4,5 | - 30,73 | - 2 |  | - - | - 3 | - 514168,00 |  | - 483068,87 | - 71897,13 |
| - 31 | Муниципальное образовательное учреждение Буртасская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 1 | - 8 | - 8 | - 10,03 | - 1 |  | - - | - 2 | - 394057,00 |  | - 410806,80 | - 158937,20 |
| - 32 | Муниципальное образовательное учреждение Бушанчинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 2 | - 7 | - 3,5 | - 48,57 | - 2 |  | - - | - 1 | - 304735,00 |  | - 3036614,23 | - 31202,77 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15012050,73 |

- Таблица 2 Информация о планируемых к открытию маршрутов и их описание (расстояние между пунктами остановок, нулевой пробег и т.д.)

| - № | - Базовая школа | - Откуда осуществляется подвоз (Наименование населенных пунктов) | - Расстояние (км) от населенного пункта, где проживают учащиеся до базовой школы | - Количество подвозимых учащихся | - Подвозит имеющийся автобус, марка, гос.номер | - Необходимо приобрести |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Марка автобуса | - пассажиро-вместимость | - количество |
| - 1. | - Маршрут: Бурундуки-Шушерма-Бурундуки-Федоровское-Мурали-Федоровское-Б. Кайбицы(заправка) Нулевой пробег- 5км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Бурундуковская ош | - Шушерма | - 5 км | - 14 |  | - Fiat-Dukato | - 18 | - 1 |
|  | - Федоровская сош | - Бурундуки | - 11км | - 16 |  |  |  |  |
|  |  | - Мурали | - 6 км | - 39 |  |  |  |  |
| - 2. | - Маршрут: Б.Подберезье- Ульянково- Корноухово-Б..Подберезье- -Б. Кайбицы(заправка) Нулевой пробег-6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Большеподберезинская сош | - Ульянково | - 15 км. | - 36 | - КАВЗ - Р 661 МТ |  |  |  |
|  |  | - Корноухово | - 6 км. | - 34 |  |  |  |  |
| - 3. | - Маршрут: Б.Подберезье- М.Подберезье-Б..Подберезье- Турминское-Б.Подберезье -Б.Кайбицы (заправка) Нулевой пробег-9 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Большеподберезинская сош | - М.Подберезье | - 9 км | - 15 |  | - Fiat-Dukato | - 18 | - 1 |
|  |  | - Турминское | - 10 км | - 30 |  |  |  |  |
| - 4 | - Маршрут: Б.Кайбицы –Багаево-Арасланово-Семикеево-Афанасьевка-Б.Кайбицы Нулевой пробег-13 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Б.Кайбицкая сош | - Багаево | - 13 км | - 21 | - КАВЗ - Р 678 МТ |  |  |  |
|  |  | - Арасланово | - 9 км | - 16 |  |  |  |  |
|  |  | - Семикеево | - 6 км | - 10 |  |  |  |  |
|  |  | - Афанасьевка | - 5 км | - 24 |  |  |  |  |
| - 5. | - Маршрут: Багаево-Салтыганово-Багаево-Арасланово-Багаево -Б.Кайбицы (заправка) Нулевой пробег-6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Багаевская нош | - Салтыганово | - 6 км | - 12 |  | - Fiat-Dukato | - 18 | - 1 |
|  |  | - Арасланово | - 6 км | - 9 |  |  |  |  |
|  | - Б.Кайбицкая сош | - Багаево | - 13 км | - 20 |  |  |  |  |
| - 6 | - Маршрут: Б.Кайбицы –Чечкабы-Б.Кайбицы Нулевой пробег-6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Б.Кайбицкая сош | - Чечкабы | - 6 км | - 11 | - КАВЗ - Р 678 МТ |  |  |  |
| - 7. | - Маршрут: Б.Кайбицы –Кушманы-Б.Кайбицы Нулевой пробег-6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Б.Кайбицкая сош | - Кушманы | - 7 км | - 24 | - КАВЗ - Р 183 НУ |  |  |  |
| - 8. | - Маршрут: Старое Тябердино—Баймурзино - П.Буа - Молькеево-Янсурино-Старое Тябердино-Камылово-Старое Тябердино- - Б.Кайбицы (заправка) Нулевой пробег-12 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Старотябердинская сош | - Баймурзино | - 12 | - 23 |  | - ПАЗ-3205 | - 30 | - 1 |
|  |  | - П.Буа | - 11 | - 22 |  |  |  |  |
|  |  | - Молькеево | - 6 | - 60 |  |  |  |  |
|  |  | - Янсурино | - 2 | - 28 |  |  |  |  |
|  |  | - Камылово | - 4 | - 3 |  |  |  |  |
| - 9 | - Маршрут: Чутеево-Б.Тябердино – Чутеево - Б.Кайбицы (заправка) Нулевой пробег-4 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Чутеевская сош | - Б.Тябердино | - 4 км | - 41 |  | - Fiat-Dukato | - 18 | - 1 |

- Таблица 3 - Информация по использованию высвобождающихся площадей после реорганизации/закрытии школы

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Наименование реорганизуемого общеобразовательного учреждения | - Площадь, кв.м. |  |  | - Физичес-кий износ, % | - Площадь занимае-мого земельного участка, га | - Мероприятия по освоению освобождае-мых площадей | - Экономия, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - общая | - отапливаемая | - Пло-щадь подсобных поме-щений |  |  |  |  |
| - 1 | - д. Баймурзино | Муниципальное образовательное учреждение Баймурзинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 131 | - 131 | - 65,8 | - 31,43 | - 0,10 |  | - з/п – 567,6 - э/э – 5,0 - уголь- 41,0 - итого -613,6 |
| - 2 | - д. Полевая Буа | Муниципальное образовательное учреждение Полево-Буинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 53,50 | - 53,50 | - 10,70 | - 137,14 | - 0,06 |  | - з/п – 539,4 - э/э – 3,6 - уголь- 24,0 итого -567 |
| - 3 | - д. Кушкуль | Муниципальное образовательное учреждение Куш-Кульская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | 107,90 | 107,90 | 57,4 | - 48,57 | - 0,04 |  | - з/п – 340,8 - э/э –4,8 - уголь-44,0 - итого – 389,6 |
| - 4 | - с.Турминское | Муниципальное образовательное учреждение «Турминская начальная школа – детский сад Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | 305,30 | 305,30 | - 101,1 | - 325,71 | - 0,20 |  | - з/п – 687,1 - итого – 687,1 |
| - 5 | - с. Малое Подберезье | Муниципальное образовательное учреждение М.Подберезинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 118,20 | - 118,20 | - 75,1 | - 57,14 | - 0,03 |  | - з/п – 282,7 - э/э – 3,2 - уголь- 41,0 - итого – 326,9 |
| - 6 | - с.Арасланово | Муниципальное образовательное учреждение «Араслановская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан » | - 121,80 | - 121,80 | - 35,2 | - 122,86 | - 0,02 |  | - з/п – 569,7 - комм. – 3,9 - итого – 573,6 |
| - 7 | - д. Шушерма | Муниципальное образовательное учреждение Шушерминская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 276,60 | - 276,60 | - 126,9 | - 65,71 | - 0,12 |  | - з/п – 507,1 - комм. – 75 - итого - 582,1 |
| - 8 | - д.Буртасы | Муниципальное образовательное учреждение Буртасская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 80,30 | - 80,30 | - 14,5 | - 60,00 | - 0,04 |  | - з/п – 386,4 - э/э –5,0 - уголь-39,0 - итого – 430,4 |
| - 9 | - д.Бушанча | Муниципальное образовательное учреждение Бушанчинская начальная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | 340,00 | 340,00 | - 70 | - 342,86 | - 0,50 |  | - з/п – 469,3 - э/э – 53,8 - итого – 523,1 |
| - 10 | - с. Молькеево | Муниципальное образовательное учреждение «Молькеевская общеобразовательная средняя школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 1071,10 | - 1071,10 | - 262,7 | - 205,71 | - 0,80 |  | - з/п – 2104,7 - итого- 2104,7 |
| - 11 | - с. Ульянково | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульянковская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 1797,40 | - 1797,40 | - 924,8 | - 88,57 | - 1,50 |  | - з/п – 2507,3 - итого- - 2507,3 |
| - 12 | - с. Старые Чечкабы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Чечкабская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 1092,95 | - 1092,95 | - 652,43 | - 37,14 | - 0,95 |  | з/п – 1939,9 итого-1939,9 |
| - 13 | - с. Багаево | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Багаевская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 912,80 | - 912,80 | - 376,5 | - 68,57 | - 0,70 |  | - з/п – 2114,7 - итого- 2114,7 |
| - 14 | - село Кушманы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кушманская средняя общеобразовательная школа имени Абрара Сагиди» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 834,00 | - 834,00 | - 573,2 | - 37,14 | - 0,88 |  | - з/п – 658,8 - итого- 658,8 |
| - 15 | - с. Мурали | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Муралинская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого района Республики Татарстан» | - 960,60 | - 960,60 | - 469,7 | - 51,43 | - 2,00 |  | - з/п – 1940,1 - итого- 1940,1 |
| - 16 | - с. Бурундуки | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бурундуковская средняя общеобразовательная школа имени Р.Калимуллина» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан | - 1113,50 | - 1113,50 | - 76,6 | - 114,29 | - 2,00 |  | - з/п – 641,5 - итого- 641,5 |
| - 17 | - с. Малые Меми | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Маломеминская средняя общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» | - 1028,60 | - 1028,60 | - 351 | - 60,00 | - 1,50 |  | - з/п – 494,1 - итого- 494,1 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  | - 17094,5 - з/п- 16751,2 - комм.расх -343,3 |